**АДМИНИСТРАЦИЯ МАРТЫНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СУДЖАНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11 апреля 2025 года №18

с.Мартыновка

**Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений» на территории Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской области**.

 **за 2024 год**

Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Мартыновского сельсовета от 10.01.2022 №1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мартыновского сельсовета Суджанского района» (с изменениями), распоряжением Администрации Мартыновского сельсовета Суджанского района от 10.01.2022 №1 «О Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ Мартыновского сельсовета Суджанского района», Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить **оценку эффективности реализации муниципальной программы** «Профилактика правонарушений» на территории Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской области – подпрограмма - «Обеспечение правопорядка» на территории Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской области

 за 2024 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Мартыновского сельсовета

Суджанского района Н.В. Оврамець

Приложение №1

к постановлению Администрации

Мартыновского сельсовета

Суджанского района

от 11.04.2025 №18

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений» на территории Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской области – подпрограмма - «Обеспечение правопорядка» на территории Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской области**

**за 2024 год**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы**

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 Tf1

Ei = ------ x 100%,

 TNi

где:

Ei - степень достижения i-го показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

 2,76 100 82,6

Ei = ------ x 100% =30%; Ei = ------ x 100% =13 %; Ei = ------ x 100% =12%;

 9 8 7

Ei = 30+13+12=55%

если значение показателя результативности E равно или больше 40%, но меньше 70%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

Таким образом, цели и задачи подпрограммы считаются выполненными.

**2.оценка результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:**

 SUM Ei

 i=1 55

 E = -------- x 100%, E = -------- x 100% =18

 n 3

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 70%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 40%, но меньше 70%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 40%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

**Оценка степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню. Степень соответствия производится по следующей формуле:**

 ЗО

П = ----- x 100%,

 ЗП

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗО - фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

 382,1

П = ----- x 100%, П=99,4%

 384,4

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как высокая.

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:**

 П

 Э = -----,

 Е

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Е - показатель результативности реализации местного бюджета программы.

 99,4

 Э = ----- = 0,99.

 100

**Заключение:** В 2024 году эффективность оценивается как соответствующая запланированной.