**АДМИНИСТРАЦИЯ МАРТЫНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СУДЖАНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19 апреля 2024 года № 19

с.Мартыновка

**Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год**

Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Мартыновского сельсовета от 10.01.2022 №1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мартыновского сельсовета Суджанского района» (с изменениями), распоряжением Администрации Мартыновского сельсовета Суджанского района от 10.01.2022 №1 «О Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ Мартыновского сельсовета Суджанского района», Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить **оценку эффективности реализации муниципальной программы** «Развитие культуры» - подпрограмма «Искусство» за 2023 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Мартыновского сельсовета

Суджанского района Н.В. Оврамець

Приложение №1

к постановлению Администрации

Мартыновского сельсовета

Суджанского района

от 19.04.2024 № 19

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» - подпрограмма «Искусство» за 2023 год**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы**

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:



где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

СДп/ппз = 8 / 8 = 1

СДп/ппз = 6/6 = 1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Сп/п =(1+1) / 2 = 1

Таким образом цели и задачи программы достигнуты в полном объеме.

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:



где:

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ССуз = 698,8 / 689,5=1,01=1

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как высокая.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 - эффективность использования средств местного бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Эис =1 / 1 = 1

Таким образом, средства местного бюджета по подпрограмме использованы в основном полностью (экономия по ТЭРам, связи).

**3. Оценка степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)**

Степень реализации мероприятий оценивается для подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 2/ 2= 1

Таким образом, основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области» выполнено в полном объеме.

**Заключение:** В 2023 году эффективность муниципальной программы «Культура» признается высокой.