**АДМИНИСТРАЦИЯ МАРТЫНОВСКОГОСЕЛЬСОВЕТА**

**СУДЖАНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19 апреля 2024 года № 20

с.Мартыновка

**Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»** **за 2023 год**

Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Мартыновского сельсовета от 10.01.2022 №1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мартыновского сельсовета Суджанского района» (с изменениями), распоряжением Администрации Мартыновского сельсовета Суджанского района от 10.01.2022 №1 «О Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ Мартыновского сельсовета Суджанского района», Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить **оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»** - подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» за 2023 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Мартыновского сельсовета

Суджанского района Н.В. Оврамець

Приложение №1

к постановлению Администрации

Мартыновского сельсовета

Суджанского района

от 19.04.2024 № 20

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» - подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»** **за 2023 год**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы**

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:



где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

СДп/ппз = 0 / 0 = 0

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  меньше 1, значение  принимается равным 0.

Сп/п =0 / 0 =0

Таким образом денежные средства на реализацию мероприятий подпрограммы не планировались и не выделялись.

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ССуз= 0/ 0 = 0

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат не оценивается .

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 - эффективность использования средств местного бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Эис = 0 / 0 = 0

Таким образом, средства местного бюджета по подпрограмме не планировались и не использовались.

**3. Оценка степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)**

Степень реализации мероприятий оценивается для подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 0 / 0 = 0

Таким образом, основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала» не планировалось и не выполнялось . Эффективность реализации подпрограммы низкая.

**Заключение:** В 2023 году эффективность муниципальной программы **«Развитие муниципальной службы»** признается средней, так как проводились мероприятия, не требующие финансирования: -дистанционное обучения без отрыва от производства с использованием сети «Интернет» -пройден курс "Академия пабликов"