**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель программы:**

**Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района**

**Дата составления: 19.04.2024 года**

**Исполнитель: Глава Мартыновского сельсовета Суджанского района**

**Оврамець Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел.8(471433-34-35**

**email:** martinovka290406@mail.ru

Утвержден

постановлением Администрации

Мартыновского сельсовета

Суджанского района

от 19.04.2024 г № 17

Таблица 9

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» |
| 1.1. | Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования,  | км | 8,5 | 9 | 9 |  |
| 1.2. | количество граждан, привлеченных к работам по благоустройству | чел. | 9 | 11 | 11 |  |

Таблица 10

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1126) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории» | Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | х | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 361,7 | 359,269 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<2>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1127) |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы[<3>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1128) |  |

Таблица 11

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,участники (ГРБС) | Код бюджетнойклассификации | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетнаяроспись бюджета МО «Мартыновский сельсовет», план на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Мартыновский сельсовет» на 31 декабря 2023 года | Кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» | всего | 001 | 0000 | 0000000000 | 000 | 98,0 | 361,7 | 359,269 |
| ответственный исполнительмуниципальнойпрограммы - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | 001 | 0000 | 0000000000 | 000 | 98,0 | 361,7 | 359,269 |
| соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
| участники - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» | всего | 001 | 0503 | 07301С1433 | 240 | 83,0 | 346,7 | 344,27 |
|  |  | ответственный исполнительмуниципальнойпрограммы - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | 001001 | 04120412 | 072041360007204S3600 | 240240 | 10,54.5 | 10,54,5 | 10,54,5 |
|  |  | соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | участники - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма1 |  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан  | всего | 001001 | 04120412 | 072041360007204S3600 | 240240 | 10,54.5 | 10,54,5 | 10,54,5 |
| Основное мероприятие | «Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах МО «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области и границах населенных пунктов в виде координатного описания». | ответственныйисполнительподпрограммы - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | 001001 | 04120412 | 072041360007204S3600 | 240240 | 10,54.5 | 10,54,5 | 10,54,5 |
| Подпрограмма2 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в муниципальном образовании  | всего | 001 | 0503 | 07301С1433 | 240 | 83,0 | 346,7 | 344,27 |
| Основное мероприятие | «Реализация мероприятий по благоустройству в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области, в том числе обеспечение освещения улиц населённых пунктов»  | ответственный исполнительмуниципальнойпрограммы - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | 001 | 0503 | 07302С1433 | 240 | 83,0 | 346,7 | 344,27 |
|  |  | участники -Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |

Таблица 12

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» за 2023 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы,ведомственной целевой программы, основногомероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Оценка расходов [<1>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par2260) | Фактические расходы [<2>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par2261) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» | всего | 361,7 | 359,269 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет | 10,5 | 10,5 |
| местный бюджет | 346,7 | 344,27 |
| муниципальный район |  4,5 |  4,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма №1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан  | всего | 15,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 10,5 | 10,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| муниципальный район | 4,5 | 4,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие |  «Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах МО «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области и границах населенных пунктов в виде координатного описания». | всего | 15,0 | 15,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет | 10,5 | 10,5 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | муниципальный район | 4,5 | 4,5 |
| Подпрограмма №2 | Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в муниципальном образовании  | всего | 346,7 | 344,27 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 346,7 | 344,27 |
| муниципальный район |  |  |
| Основное мероприятие | «Реализация мероприятий по благоустройству в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области, в том числе обеспечение освещения улиц населённых пунктов»  | всего | 346,7 | 344,27 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 346,7 | 344,27 |
| муниципальный район |   |   |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 14

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы Администрации Мартыновского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Мартыновский сельсовет»за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значенийпоказателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Текущий год |
| план | ожидаемое значениена конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Мартыновский сельсовет» |
|  1  | Показатель (индикатор)  |  |  |  |  |
| ... |  общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования;- граждане, привлеченные к работам по благоустройству  | кмчел | 911 | 911 |  |
|  | «Создание условий для обеспечения доступными комфортным жильем граждан муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области |
| 1 | Показатель (индикатор)  |  |  |  |  |
| 1 | обеспечение корректировки генеральных планов сельсоветов и правил землепользования и застройки сельсоветов, внесение изменений в схему территориального планирования,  | Шт. |   |   |  |
|  | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 1 | протяженность освещенных частей улиц муниципального образования;- граждане, привлеченные к работам по благоустройству  | кмчел |  |  |  |