## Лист1
Приложение №1 Утвержден распоряжением Администрации Мартыновского сельсовета Суджанского района от 18 .07.2023 года №10а
Отчет об исполнении плана реализации муниципаьных программ Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской области за январь - июнь 2023 года
|  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы 2023 год (тыс.рублей) | Фактические расходы январь - июнь 2023 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Администрация Мартыновского сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 698.771 | 359.981 | 51.5163 | межбюджетные трансферты - 273,150 -интернет – 3,954 тысяч рублей; - оплата коммунальных услуг – 68,719 тысяч рублей; - тех обслуживание газового оборудования -4,065 тысяч рублей; - публикация в журнале «Вестник гос. Регистрации»- 4,2 тысяч рублей; - охрана здания – 5,893 тысяч рублей. Финансирование проведено пофактической потребности
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 698.771 | 359.981 | 51.5163
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  | 2: Подрограмма «Искусство»; 12: В 1 полугодии 2023 года работало 8 клубных формирований, всего 66 участников. Проведено 61 мероприятие – 2002посетителей.
|  | 2 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" в муниципальном образовании "Мартыновский сельсовет" Суджанского района Курской области | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего местный бюджет | 398.001 | 187.739 | 47.1705 | Обеспечение развития уличного освещения, мероприятия по благоустройству. мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований
|  |  | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | Администрация мартыновского сельсовета | [5 empty] | 15.001 | 0 | 0 | Работы по подготовке графического описания местоположения границ территориальных зон муниципального образования запланированны на 2-е полугодие 2023г.
|  |  | Подпрограмма«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании» | Администрация мартыновского сельсовета | [5 empty] | 383 | 187.739 | 49.018 | В 1 полугодии 2023 года в рамках полномочий по благоустройству территории поселения осуществлялся текущий уход и уборка территории села, был произведен ремонт моста через реку между ул. Перегоновка и ул. Зеленая Мартыновского сельсовета, выкошена сорная растительность, произведена выпилка аварийных деревьев, завезен песок на кладбище, дорожная уличная сеть обеспечивалась уличным освещением. Финансирование произведено по фактической потребности
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 1.5 | 0 | 0 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлени. , Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих.
[9 empty] | местный бюджет | 1.5 | 0 | 0
|  |  | Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы | [5 empty] | всего | 1.5 | 0 | 0 | обучение, повышение квалификации запланированно во 2 полугодии 2023г.
[9 empty] | местный бюджет | 1.5 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 4 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" в муниципальном образовании "Мартыновский сельсовет" Суджанского района Курской области | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 4.25 | 0 | 0 | обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Мартыновского сельсовета совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 4.25 | 0 | 0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Развитие газификации муниципальных образований области
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 2: Подпрограмма «Обеспечение правопорядка» на территории муниципального образования «Мартыновский сельсовет»; 8: всего; 9: 4.25; 10: 0; 11: 0; 12: Создана ДНД, финансирование будет осуществляться во 2 полугодии по факту дежурств
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 4.25 | 0 | 0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 2 | 0 | 0 | Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы; информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.
[9 empty] | местный бюджет | 2 | 0 | 0
|  |  | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | [5 empty] | Всего | 2 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.
[9 empty] | местный бюджет | 2 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 6 | Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования "Мартыновский сельсовет" Суджанского района Курской области" | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Вего | 5.075 | 5.075 | 100 | Организация ритуальных услуг - переданы полномочия в Суджанский район по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы
[9 empty] | местный бюджет | 5.075 | 5.075 | 100