## Лист1
Приложение №1 Утвержден распоряжением Администрации Мартыновского сельсовета Суджанского района от 28 .02.2024 года №6а
Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской области за январь - декабрь 2023 года
|  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы 2023 год (тыс.рублей) | Фактические расходы январь - июнь 2023 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Администрация Мартыновского сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 698.771 | 659 | 94.3084 | - межбюджетные трансферты - 546,3 тысяч рублей; - интернет – 8,904тысяч рублей; - оплата коммунальных услуг – 81,118 тысяч рублей; - тех обслуживание газового оборудования -10,154 тысяч рублей; - публикация в журнале «Вестник гос. Регистрации»- 4,2 тысяч рублей; - охрана здания –14,143 тысяч рублей; -ТО и ППР – 16,128 тысяч рублей; - взвешивание и маркировка огнетушителей -0,679 тысяч рублей -сигнализатор загазованности -6,6 тысяч рублей.экспертиза чердачных перекрытий 1,3 тыс.руб. Финансирование проведено по фактической потребности
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 698.771 | 689.526 | 98.677
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  | 2: Подрограмма «Искусство»; 12: За 2023 год работало 8 клубных формирований, всего 66 участников.
Проведено 133 мероприятий – 4200посетителей.
|  | 2 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" в муниципальном образовании "Мартыновский сельсовет" Суджанского района Курской области | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего местный бюджет | 361.701 | 359.269 | 99.3276 | Обеспечение развития уличного освещения, мероприятия по благоустройству. мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований
|  |  | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | Администрация мартыновского сельсовета | [5 empty] | 15.001 | 15 | 99.9933 | подготовка графического описания местоположения границ территориальных зон муниципального образования
|  |  | Подпрограмма«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании» | Администрация мартыновского сельсовета | [5 empty] | 346.7 | 344.27 | 99.2991 | За 2023 год в рамках полномочий по благоустройству территории поселения осуществлялся текущий уход и уборка территории села, был произведен ремонт моста через реку между ул. Перегоновка и ул. Зеленая Мартыновского сельсовета, выкошена сорная растительность, произведена выпилка аварийных деревьев, завезен песок на кладбище, дорожная уличная сеть обеспечивалась уличным освещением, покупка ламп уличного освещения. Финансирование произведено по фактической потребности
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 1.5 | 0 | 0 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлени. , Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих.
[9 empty] | местный бюджет | 1.5 | 0 | 0
|  |  | Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы | [5 empty] | всего | 1.5 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: -дистанционное обучения без отрыва от производства с использованием сети «Интернет» -пройден курс "Академия пабликов"
[9 empty] | местный бюджет | 1.5 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 4 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" в муниципальном образовании "Мартыновский сельсовет" Суджанского района Курской области | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 217.7 | 217.7 | 100 | обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Мартыновского сельсовета совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка
[9 empty] | областной бюджет | 215.523 | 215.523 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 2.177 | 2.177 | 100
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Развитие газификации муниципальных образований области
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 2: Подпрограмма «Обеспечение правопорядка» на территории муниципального образования «Мартыновский сельсовет»; 8: всего; 9: 217.677; 10: 217.677; 11: 100; 12: Создана ДНД, выплата заработной платы ДНД
[9 empty] | областной бюджет | 215.5 | 215.5 | 100
[9 empty] | местный бюджет | 2.177 | 2.177 | 100
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 2 | 0 | 0 | Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы; информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.
[9 empty] | местный бюджет | 2 | 0 | 0
|  |  | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | [5 empty] | Всего | 2 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.
[9 empty] | местный бюджет | 2 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 6 | Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования "Мартыновский сельсовет" Суджанского района Курской области" | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Вего | 5.075 | 5.075 | 100 | Организация ритуальных услуг - переданы полномочия в Суджанский район по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы
[9 empty] | местный бюджет | 5.075 | 5.075 | 100