## Лист1
Приложение №1 Утвержден распоряжением Администрации Мартыновского сельсовета Суджанского района от 16 .07.2024 года №15
Отчет об исполнении плана реализации муниципаьных программ Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской области за январь - июнь 2024 года
|  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы 2023 год (тыс.рублей) | Фактические расходы январь - июнь 2023 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Администрация Мартыновского сельсовета | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 699.92 | 354.092 | 50.5904 | - межбюджетные трансферты - 273,150 тысяч рублей; - оплата коммунальных услуг – 65,396 тысяч рублей; - тех обслуживание газового оборудования -4,760 тысяч рублей; - охрана здания – 3,536 тысяч рублей; -ТО и ППР – 7,250 тысяч рублей; Финансирование проведено пофактической потребности
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 699.92 | 354.092 | 50.5904
|  |  | Подрограмма «Искусство» | [9 empty] | В 1 полугодии 2024года работало 8 клубных формирований, всего 66 участников. Проведено 65 мероприятие – 2199 посетителей.
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 2 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" в муниципальном образовании "Мартыновский сельсовет" Суджанского района Курской области | Администрация Мартыновского сельсовета | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 3295.45 | 81.416 | 2.4706 | Обеспечение развития уличного освещения, мероприятия по благоустройству. Реализация проекта "Народный бюджет" Финансирование проведено по фактической потребности
[9 empty] | областной бюджет | 1200 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 2095.45 | 81.416 | 3.8854
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  | 2: Подпрограмма«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании»; 12: В 1 полугодии 2024 года в рамках полномочий по благоустройству территории поселения осуществлялся текущий уход и уборка территории села, выкошена сорная растительность, произведена выпилка аварийных деревьев, дорожная уличная сеть обеспечивалась уличным освещением. Финансирование произведено по фактической потребности. Реализация проекта "Народный бюджет" запланированна на июль -август 2024г.
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлени. , Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих.
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы | [5 empty] | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: -дистанционное обучения без отрыва от производства с использованием сети «Интернет»
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 4 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" в муниципальном образовании "Мартыновский сельсовет" Суджанского района Курской области | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 616.4 | 256.731 | 41.6501 | обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Мартыновского сельсовета совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка
[9 empty] | областной бюджет | 610.236 | 254.232 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 6.164 | 2.499 | 40.5419
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Развитие газификации муниципальных образований области
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 2: Подпрограмма «Обеспечение правопорядка» на территории муниципального образования «Мартыновский сельсовет»; 8: всего; 9: 616.4; 10: 2.499; 11: 0.40542; 12: Создана ДНД, выплата заработной платы ДНД
[9 empty] | областной бюджет | 610.236 | 254.232 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 6.164 | 2.499 | 40.5419
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы; информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Проводятся мероприятия нетребующие финансирования: информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" |  | 6 | Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования "Мартыновский сельсовет" Суджанского района Курской области" | Администрация мартыновского сельсовета | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Вего | 0 | 0 | #DIV/0! | погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя; погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки Заявлений по данным мероприятиям за 1-е полугодие 2024 года не поступало
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!