**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений»**

**за 2024 год**

**Ответственный исполнитель программы:**

**Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района**

**Дата составления: 11.04.2025 года**

**Исполнитель: Глава Мартыновского сельсовета Суджанского района**

**Оврамець Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел.89050420892**

**email:** martinovka290406@mail.ru

Утвержден

постановлением Администрации

Мартыновский сельсовета

Суджанского района

от 11.04.2025 № 12

Приложение №1

Таблица 9

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» |
| 1. | Соотношение общего количества зарегистрированных правонарушений с численностью населения Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской области | % | 2,77 | 9 | 2,7 | В связи с проведением профилактических мероприятий сократилось количество правонарушений |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка» |
| 1.1. | соотношение количества правонарушений совершенных в общественных местах с общим числом правонарушений | % | - | - | 100 |   |
| 1.2. | Количество правонарушений, пресеченных и (или) раскрытых членами народных дружин (на 1 члена народной дружины) | % | 4,6 | 0,01 | 0,2 |   |
| 1.3. | соотношение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними с общим числом правонарушений | % | - | - | 65,2 |   |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 10

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Профилактика правонарушений» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1126) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования» | Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | х | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 384,4 | 382,1 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<2>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1127) |   |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы[<3>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1128) | не имеется  |

Таблица 11

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,участники (ГРБС) | Код бюджетнойклассификации | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетнаяроспись бюджета МО «Мартыновский сельсовет», план на 1 января 2024 года | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Мартыновский сельсовет» на 31 декабря 2024 года | Кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений» | всего | 001 | 0314 | 1220100000 | 244 |  0 | 384,394 | 382,050 |
| ответственный исполнительмуниципальнойпрограммы - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | 001001 | 03140314 | 122011283812201S2838 | 244244 |  0 0 | 378,2306,164 | 378,2303,820 |
| соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
| участники - Администрация Мартыновский сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение правопорядка» | всего | 001 | 0314 | 1220100000 | 244 |  0 | 217,7 | 217,7 |
| ответственныйисполнительподпрограммы - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | 001001 | 03140314 | 122011283812201S2838 | 244244 |  00 | 215,5232,177 | 215,5232,177 |
| участники -Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Основноемероприятие | «Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования  | ответственныйисполнительмероприятия - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | 001001 | 03140314 | 122011283812201S2838 | 244244 | 00 | 215,5232,177 | 215,5232,177 |

Таблица 12

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Профилактика правонарушений» за 2023 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы,ведомственной целевой программы, основногомероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Оценка расходов [<1>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par2260) | Фактические расходы [<2>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par2261) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений» | всего | 217,7 | 217,7 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет | 215,523 | 215,523 |
| местный бюджет | 2,177 | 2,177 |
| внебюджетныеисточники |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение правопорядка» | всего | 217,7 | 217,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 215,523 | 215,523 |
| местный бюджет | 2,177 | 2,177 |
| внебюджетныеисточники |  |  |
| Основное мероприятие | «Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | всего | 217,7 | 217,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет | 215,523 | 215,523 |
|  | местный бюджет | 2,177 | 2,177 |
|  | внебюджетныеисточники |  |  |