**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры»**

**за 2024 год**

**Ответственный исполнитель программы:**

**Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района**

**Дата составления: 11.04.2025 года**

**Исполнитель: Глава Мартыновского сельсовета Суджанского района**

**Оврамець Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел.8(47143) 3-34-35**

**email:** martinovka290406@mail.ru

Приложение №1

к постановлению Администрации

Мартыновского сельсовета

Суджанского района

от 11.04.2025№ 12

Таблица 9

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Культура» |
|  | отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных сельских учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе  | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | прирост количества посетителей культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждением культуры по сравнению с предыдущим годом  | % | 6 | 6 | 5 |  |
| Подпрограмма «Искусство» |
| 1.1. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного художественного творчества (количество клубных формирований) | единиц |  8 | 8 | 8 |   |
| 1.2. | количество работников в учреждении, обеспечивающих реализацию целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и подпрограммы | человек | 3 | 3 | 3 |  |

Таблица 10

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1126) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Искусство» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | х | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 699,9 | 631,2 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<2>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1127) | Вторжение украинских формирований на территорию сельского поселения |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы[<3>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1128) |   |

Таблица 11

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,участники (ГРБС) | Код бюджетнойклассификации | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетнаяроспись бюджета МО «Мартыновский сельсовет», план на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Мартыновский сельсовет» на 31 декабря 2023 года | Кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 001 | 0801 | 01302 |  | 699,9 | 699,9 | 631,2 |
| ответственный исполнительмуниципальнойпрограммы - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | 001 | 0801 | 01302 |  | 699,9 | 699,9 | 631,2 |
| соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
| участники - «Мартыновский СДК» |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма | «Искусство» | всего |  001 | 0801 | 01302 |  | 699,9 | 699,9 | 631,2 |
| ответственныйисполнительподпрограммы - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района |  001 | 0801 | 01302 |  | 699,9 | 699,9 | 631,2 |
| участники - «Мартыновский СДК» |  | x | x | x |  |  |  |
| Основноемероприятие | «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области» | ответственныйисполнительмероприятия - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района |  001 | 0801 | 01302 |  | 699,9 | 699,9 | 631,2 |

Таблица 12

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры»**

**за 2024 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы,ведомственной целевой программы, основногомероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Оценка расходов [<1>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par2260) | Фактические расходы [<2>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par2261) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 699,9 | 631,2 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 699,9 | 631,2 |
| внебюджетныеисточники |  |  |
| Подпрограмма | «Искусство» | всего | 699,9 | 631,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |   |   |
| местный бюджет | 699,9 | 631,2 |
| внебюджетныеисточники |  |  |
| Основное мероприятие | «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области» | всего | 699,9 | 631,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |   |   |
|  | местный бюджет | 699,9 | 631,2 |
|  | внебюджетныеисточники |  |  |

--------------------------------