**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры»**

**за 2024 год**

**Ответственный исполнитель программы:**

**Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района**

**Дата составления: 11.04.2025 года**

**Исполнитель: Глава Мартыновского сельсовета Суджанского района**

**Оврамець Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел.8(47143) 3-34-35**

**email:** [martinovka290406@mail.ru](mailto:martinovka290406@mail.ru)

Приложение №1

к постановлению Администрации

Мартыновского сельсовета

Суджанского района

от 11.04.2025№ 12

Таблица 9

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Культура» | | | | | | |
|  | отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных сельских учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | прирост количества посетителей культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждением культуры по сравнению с предыдущим годом | % | 6 | 6 | 5 |  |
| Подпрограмма «Искусство» | | | | | | |
| 1.1. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного художественного творчества (количество клубных формирований) | единиц | 8 | 8 | 8 |  |
| 1.2. | количество работников в учреждении, обеспечивающих реализацию целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и подпрограммы | человек | 3 | 3 | 3 |  |

Таблица 10

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](file:///\\202-oec-3\общая\Муниципальные%20%20Программы%20к%20бюджету%202014-2020\НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\ВСЕ%20НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\МЕТОДИКА%20С%20ИЗМЕНЕНИЯМИ\изменения%20в%20метод.%20указания%20от%2024.07.2017.docx#Par1126) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Искусство» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | х | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 699,9 | 631,2 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<2>](file:///\\202-oec-3\общая\Муниципальные%20%20Программы%20к%20бюджету%202014-2020\НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\ВСЕ%20НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\МЕТОДИКА%20С%20ИЗМЕНЕНИЯМИ\изменения%20в%20метод.%20указания%20от%2024.07.2017.docx#Par1127) | Вторжение украинских формирований на территорию сельского поселения | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы[<3>](file:///\\202-oec-3\общая\Муниципальные%20%20Программы%20к%20бюджету%202014-2020\НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\ВСЕ%20НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\МЕТОДИКА%20С%20ИЗМЕНЕНИЯМИ\изменения%20в%20метод.%20указания%20от%2024.07.2017.docx#Par1128) |  | | | | | | | |

Таблица 11

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники (ГРБС) | Код бюджетной  классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная  роспись бюджета МО «Мартыновский сельсовет», план на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Мартыновский сельсовет» на 31 декабря 2023 года | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 001 | 0801 | 01302 |  | 699,9 | 699,9 | 631,2 |
| ответственный исполнитель  муниципальной  программы -  Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | 001 | 0801 | 01302 |  | 699,9 | 699,9 | 631,2 |
| соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
| участники - «Мартыновский СДК» |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма | «Искусство» | всего | 001 | 0801 | 01302 |  | 699,9 | 699,9 | 631,2 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | 001 | 0801 | 01302 |  | 699,9 | 699,9 | 631,2 |
| участники - «Мартыновский СДК» |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное  мероприятие | «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области» | ответственный  исполнитель  мероприятия - Администрация Мартыновского сельсовета Суджанского района | 001 | 0801 | 01302 |  | 699,9 | 699,9 | 631,2 |

Таблица 12

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры»**

**за 2024 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов [<1>](file:///\\202-oec-3\общая\Муниципальные%20%20Программы%20к%20бюджету%202014-2020\НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\ВСЕ%20НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\МЕТОДИКА%20С%20ИЗМЕНЕНИЯМИ\изменения%20в%20метод.%20указания%20от%2024.07.2017.docx#Par2260) | Фактические расходы [<2>](file:///\\202-oec-3\общая\Муниципальные%20%20Программы%20к%20бюджету%202014-2020\НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\ВСЕ%20НОРМАТИВНЫЕ%20ДОКУМЕНТЫ\МЕТОДИКА%20С%20ИЗМЕНЕНИЯМИ\изменения%20в%20метод.%20указания%20от%2024.07.2017.docx#Par2261) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 699,9 | 631,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 699,9 | 631,2 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма | «Искусство» | всего | 699,9 | 631,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 699,9 | 631,2 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Основное мероприятие | «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области» | всего | 699,9 | 631,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | местный бюджет | 699,9 | 631,2 |
|  | внебюджетные  источники |  |  |

--------------------------------